## Resumen
PLAN DE MIGRACION — TSPINE ERP 1.0
AppSheet / Google Sheets → NestJS · PostgreSQL · React · VPS
Proyecto | Migracion ERP TSpine 1.0 — Sistema completo (11 modulos, ~80-90 tablas)
Estrategia | Big Bang — AppSheet activo durante todo el desarrollo, corte unico al finalizar
Semana 0 | 29 Jun – 3 Jul 2026 ¦ Analisis inicial, familiarizacion con AppSheet, Google Sheets, procesos y modulos de manera general
Inicio desarrollo | 6 Jul 2026 ¦ Semana 1 — inicio real de desarrollo (Modulo Operacion: Programaciones + Remisiones)
Meta | 4.5 meses → 14 Nov 2026 (desarrollo + deploy continuo QA) ¦ Buffer maximo: Dic 2026 (condicionado a modulos criticos y financieros: Tesoreria, Almacen, Compras, Gest. Financiera) Deploy productivo (go-live fin de semana) incluido dentro del estimado del proyecto
Seguimiento | Reunion semanal con gerente — todos los jueves desde el 17 Jul 2026 ¦ Mostrar avances visuales (demos, capturas) o reportar modulo actual y actividades en curso
Estado actual | Semana 2 (6 Jul iniciado) — Programaciones y Remisiones: capa de datos completada, API en curso
DESGLOSE DE FASES (Tiempos estimados por etapa)
Fase | Descripcion | Actividades incluidas | Duracion estimada | Periodo ref. | Dentro del estimado?
ESTIMADO DE DESARROLLO — Lo que se le presenta al jefe como compromiso de entrega
FASE 1 (META) | Desarrollo completo + Deploy en QA | Capa Datos: analisis de campos AppSheet, schema Prisma, scripts de importacion, sanitizacion manual, deduplicacion, correccion de inconsistencias, validacion Capa API: services, controllers, DTOs, paginacion, filtros Capa Frontend: listados, formularios, detalle por modulo VPS: servidor, SSL, Nginx, dominio, CI/CD Deploy en QA con datos reales de AppSheet | 4.5 meses (META) ~18 semanas | 6 Jul — 14 Nov 2026 | SI — es el compromiso principal
BUFFER (condicionado) | Margen reservado para modulos criticos y financieros | Uso para: — Tesoreria (14 submodulos, relaciones cruzadas con Compras y Financiero) — Almacen (16 submodulos, logica de inventario compleja) — Compras (CxP, dashboards, cruces con Almacen y Tesoreria) — Gest. Financiera (comisiones, facturas, recaudos con cruces financieros) — Incidencias tecnicas mayores no previstas Si no se consume → la Fase 1 termina en Nov y el proyecto adelanta | +1 mes (MAX) +4 semanas | Dic 2026 (16 Nov – 14 Dic) | SI — es el colchon del compromiso
ESTIMADO DE DESARROLLO (meta + colchon maximo) |  |  | 4.5 meses (max 5.5) | 6 Jul — 14 Nov 2026 (max: 14 Dic 2026 con buffer)
FASES ADICIONALES (Aparte del estimado de desarrollo, cada una con su propio tiempo)
FASE 2 (INCLUIDA) | Pruebas QA / Staging / UAT | Happy path, pruebas funcionales, casos de error por modulo (dev + responsables) Pruebas de procesos de negocio con datos reales UAT: 1-2 usuarios clave por area prueban en staging Registro y resolucion de incidencias REQUISITO: esta fase debe APROBAR para pasar a Fase 3 | 2-3 semanas | Post Fase 1 | INCLUIDO
FASE 3 | Capacitacion a usuarios finales | CONDICION: solo se ejecuta si Fase 2 fue aprobada (Go/No-Go positivo) Preparacion de material por area/modulo Sesiones por area: Operacion, Almacen, Compras, Tesoreria, Admin Practica libre en ambiente QA + feedback + ajustes menores pre go-live | ~2 semanas | Post Fase 2 | APARTE
FASE 4 (INCLUIDA) | Liberacion productiva — FIN DE SEMANA de corte | VIERNES noche: AppSheet → solo lectura ¦ Comunicacion usuarios ¦ Export final ¦ Scripts produccion SABADO (todo el dia): Pruebas completas en PRODUCCION ¦ Correccion datos si necesario DOMINGO (colchon): Resolucion incidencias del sabado ¦ Go-live suave si todo OK LUNES: Apertura oficial a todos los usuarios ¦ Soporte intensivo ¦ Monitoreo activo → Deploy productivo es parte del proyecto — no es tiempo extra al estimado | 1 fin de semana (Vie–Lun) | Post Fase 2/3 | INCLUIDO
FASE 5 | Soporte post go-live / Atencion a incidencias | Soporte intensivo primera semana + AppSheet en consulta (solo lectura) por 3 semanas Hotfixes y atencion a incidencias (periodo de garantia 30-60 dias) Reporte mensual de estabilidad a gerencia Transicion a mantenimiento regular con SLA definido | 30-60 dias | Post go-live | APARTE
AREAS DE MAYOR DURACION — Donde se concentra el riesgo de tiempo
Area / Modulo | Por que toma mas tiempo |  |  |  | Riesgo
Capa de DATOS (todos los modulos) | Analisis campos AppSheet → 1-2d ¦ Schema Prisma → 1-2d ¦ Script import → 1-3d Analisis manual duplicados e inconsistencias → 2-5d ¦ Sanitizacion → 2-5d Script validacion + correcciones → 1-2d ¦ TOTAL por tabla compleja: 8-18 dias laborales |  |  |  | ALTO
Modulo Tesoreria (~14 sub-vistas) | 14 submódulos: Control Pagos, Cuentas, CxP, CxC, Gastos, Hist. Pagos, Hist. Ventas, MIR, Mov. Caja, Proyectos, Recaudos, Reembolsos, Saldo Cuentas, Tarjetas Alta complejidad logica + relaciones cruzadas con Compras y Financiero |  |  |  | ALTO
Modulo Almacen, Módulo financieros (~16 sub-vistas) | 16 submódulos: Auditoria, En Transito, Auth. Recepcion Compra, Auth. Traslados, Existencias, Exist. Lote, Exportar, Mov. Inventario, Nombres Especiales, Productos, Prod. Compuestos, Requisicion, Resumen Mov, Stock, Validaciones x Auth, Realizadas |  |  |  | ALTO
Configuración incial del VPS, automatización de despliegues, generación de ambiente de prueba | Se realizará la integración y configuración inicial, del servidor virtual privado para los despliegues post-integración de módulos, instalación desde 0, configuración de librerías, automatización de procesos de despliegue, GitHub Actions y demás. |  |  |  | ALTO
Módulo Facturación CFDI (nuevo) | Actualmente en la aplicación en uso no se cuenta con un apartado de facturación electronica, pero se estableció que la primera versión tiene que contar con esta función, por lo que se ingresará desde 0, esto conlleva un desarrollo muy puntual, tardío y exacto debido a que se trabajarán con datos fiscales donde no pueden existir errores, se tiene que contar con un PAC propio para facturación y realizar la ambientación de este módulo desde cero. |  |  |  | ALTO
Estadisticas personalizadas a usuarios en cuentas propias. | Se realizará la integración de estadistícas, metricas, dashboard's y demás información sumamente importante para el desarrollo de las actividades de 3 usuarios clave en los procesos del sistema, se analizarón las implicaciones y cruces de información de las tablas actuales en google sheets que utilizan estos usuarios y la complicación lógica y de desarrollo quedó de la siguiente manera: Usuario: Ignacio Espinosa 5 vistas de estadisticas y métricas. Usuario Omar = 4 vistas de estadisticas para la primera versión implica 9 cruces de información y relaciones entre tablas. Usuario Abraham = 10-20 vistas de estadísticas o información (dashboard) con cruces de información entre 90-100 tablas y relaciones lo que implica un exfuerzo extraordinario para la replicación de la información. |  |  |  | ALTO
Migración de la DATA de la versión 1 de la aplicación. | Se ralizará la migración de los datos de la versión 1, redirigiendo la información hacia el nuevo esquema de la base de datos, para este proceso se tendra que realizar un analisis de la información, comparación de la misma, identificación de origenes y a que tabla pertenecen ya que los nombres de esta versión no hacen referencia a los datos de la versión 2, ni al nuevo esquema de la base de datos. Igualmente se tendran que realizar el armado de scripts para la ejecución en automático, configurando reglas de sanitización e integridad de los datos para garantizar que ningun registro se pierda durante la transición, posterior a ello verificación de totales, datos, en contraste con servicios o aplicativos que manejen información de ambas versiones combinadas para la seguridad de la no afectación. |  |  |  | ALTO
MÓDULOS DEL SISTEMA
Módulo | Submódulos / Vistas de AppSheet
Módulo Operación | Cotizaciones · Programación · Remisión · Autorización de Consumos · Calendario Programación · Listas de Precio · Precios Especiales · Paquetes Cotizaciones
Módulo Compras | Gestión de Compras · Sala de Pre Compra · Compras Por Solicitar · Compras · Cuentas x Pagar · Stock · Costos por Producto · Exportar Consumos · Dashboard de Análisis de Consumos
Módulo Almacén | Auditoría de Inventarios · Auditorías en Tránsito · Autorización de Recepción por Compra · Autorización de Traslados · Existencias · Existencias por Lote · Exportar Productos · Movimiento de Inventario · Nombres Especiales · Productos · Productos Compuestos · Requisición · Resumen de Mov. Inventario · Stock · Validaciones por Autorizar · Validaciones Realizadas · Biológicos y Consumibles
Módulo Tesorería | Control de Pagos · Cuentas · Cuentas por Pagar · Cuentas x Cobrar · Gastos · Histórico de Pagos · Histórico de Ventas · MIR · Movimientos de Caja · Proyectos · Recaudos por Conciliar · Reembolso a Trabajadores · Saldo por Cuentas · Tarjetas de Crédito
Gest. Financiera | Análisis de Comisiones · Cargar Facturas Manual · Cuentas por Pagar · Cuentas x Cobrar · Movimientos de Caja · Recaudos por Conciliar · Reembolso a Trabajadores
Módulo Catálogos | Catálogos generales del sistema (SAT, tipos, estados, etc.)
Módulo Admin | Accesos · Filtro de Datos BBDD · Actualización de Precios · BG · Control Menu General · Dashboard de Pagos a Terceros · Logos ISO · Reportes · Terceros
Gest. Vehicular | Catálogo Vehicular · Control de Viajes
Módulo Estadística | Análisis de Producto · Comisiones
Módulo Facturación CFDI | Facturación electrónica: emisión · timbrado · cancelación · complemento de pago (no se factura desde AppSheet actualmente)
Reportes y Config | Dashboard Ejecutivo · Reportes por módulo/período · Configuración de Perfiles y Permisos

## Justificaciones
JUSTIFICACIONES DE DISEÑO DEL PROYECTO
Por que Big Bang y no Strangler Fig?
AppSheet no permite integracion gradual | AppSheet es una plataforma cerrada que no expone APIs que permitan interceptar operaciones o redirigir trafico. No es posible migrar "vista por vista" sin romper la integridad del sistema existente.
Datos relacionados impiden migracion parcial | Las entidades estan fuertemente acopladas (programacion → remision → cotizacion → CFDI). Migrar un modulo solo mientras el resto sigue en AppSheet generaria duplicidad y desincronizacion de datos en tiempo real.
Un solo corte reduce el riesgo operativo | El corte de fin de semana (viernes noche → lunes) minimiza la ventana de riesgo y permite una validacion completa antes de abrir al usuario final, sin embargo en paralelo se estarán configurando los servidores para despliegues automatizados.
Por que 7.5 meses + 1 mes para el desarrollo?
Volumen real del sistema | ~11 modulos funcionales con ~80-90 tablas, cada uno con capa de datos + API + frontend. Estimado conservador para 1 desarrollador fullstack con calidad de produccion.
La capa de datos es la mas lenta e impredecible | Cada tabla requiere: analisis de campos AppSheet (virtuales vs almacenados), schema Prisma, script de importacion, sanitizacion manual de inconsistencias, deduplicacion, y validacion post-importacion. 8-18 dias por tabla compleja.
Migración de los datos version 1 hacia el nuevo sistema | Se realizará la migración de los datos de la versión 1 hacia el nuevo sistema para fucionarse con la version 2, esto implica un analisis profundo de las tablas en la versión 1 para migrarse al nuevo sistema, sobre todo porque no se sigue un estandar y se tiene que realizar la intervención lógica y manual para rastrear los origenes de los datos y a que tabla corresponden en el nuevo sistema, asegurando una sanitización de los datos, integridad de los mismos y unificación.
Integración del Módulo Facturación CFDI | La integración de CFDI / Facturación Electrónica no forma parte de esta migración porque actualmente se gestiona de forma externa al sistema. Desarrollarla desde cero implica una cadena de dependencias fuera del control del equipo: contratación y activación de un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación ante el SAT), manejo de Certificados de Sello Digital (CSD) de la empresa, generación de XML bajo el estándar CFDI 4.0 con sus catálogos SAT, timbrado, cancelaciones con aceptación del receptor, y el Complemento de Pago para cobros diferidos cada uno con su propia lógica y posibles tiempos de respuesta de terceros. Por estas razones se cotiza como un proyecto independiente, con inicio condicionado a que el PAC esté activo y los certificados vigentes.
Tesoreria y Almacen, Finanzas, Compras son los modulos mas grandes | Tesoreria tiene 14 sub-vistas interconectadas. Almacen tiene 16. Ambos tienen alta complejidad logica y relaciones cruzadas con otros modulos. Juntos representan aproximadamente 6-8 semanas del estimado.
Por que el buffer cubre modulos criticos y financieros?
Tesoreria, Almacen, Compras y Gest. Financiera son los modulos de mayor riesgo | Tesoreria: 14 sub-vistas con flujos multietapa y relaciones cruzadas. Almacen: 16 sub-vistas con logica de inventario compleja. Compras: CxP, dashboards y cruces con Almacen y Tesoreria. Gest. Financiera: comisiones y recaudos con dependencias de Tesoreria. Si todos terminan en Nov → el buffer no se usa. Si alguno se retrasa → se usa Dic.
Configuración VPS de ambientes de prueba, ambientes productivo, intalación de tecnologias linux (Ubuntu) | El despliegue de la aplicación se realizara en el data center o servidor privado de DigitalOcean +Nginx con ubicación de almacenamiento en la ciudad de Nueva York, por lo que se tiene que configurar manualmente desde cero y automatizar tareas igualmente desde cero.
Por que Pruebas QA esta dentro del estimado?
Es parte integral del ciclo de entrega | Las pruebas funcionales (happy path, procesos de negocio, UAT) son parte del proceso de desarrollo profesional. No entregar con pruebas seria entregar sin garantia de funcionamiento.
El desarrollador no puede ser el unico que prueba | UAT requiere usuarios clave de cada area (Operacion, Almacen, Compras, Tesoreria). Su disponibilidad y tiempo de validacion esta considerado dentro del cronograma.
Por que Capacitacion y Go-Live son aparte?
Son actividades de transicion, no de construccion | La capacitacion y el go-live ocurren despues de que el sistema esta construido y probado. Mezclarlos con el estimado de desarrollo daria una fecha de entrega incorrecta.
Cada fase tiene su propio ritmo y responsables | Capacitacion involucra a gerencia, responsables de area y usuarios finales. Go-live involucra comunicacion organizacional y disponibilidad el fin de semana. No pueden planificarse con la misma metrica que el desarrollo.
El soporte post go-live es garantia, no construccion
El soporte es atencion a comportamientos inesperados en produccion | El soporte es atencion a comportamientos inesperados en produccion. Tiene su propio ritmo y no debe comprometer el estimado de construccion del sistema.
Por que DigitalOcean como proveedor VPS?
Mejor documentacion tecnica para el stack utilizado | DigitalOcean tiene los tutoriales mas completos y actualizados para Ubuntu + Nginx + PostgreSQL + Node.js/NestJS — el mismo stack del proyecto. Reduce el tiempo de configuracion inicial y facilita la resolucion de problemas durante el deploy.
Control total y seguridad de datos | Los datos del ERP/CRM (pacientes, facturas, pagos, comisiones) residen en servidor propio. DigitalOcean (2vCPU / 4GB RAM / 80GB SSD) a ~$24 USD/mes. Datacenter en Toronto — latencia ~60ms desde Mexico.
Sin dependencia de servicios SaaS | A diferencia de plataformas gestionadas, el VPS no tiene riesgo de cambios de precios, limitaciones del plan ni discontinuacion del servicio. Control total sobre accesos y configuracion.

## Cronograma
CRONOGRAMA — TSPINE ERP (5 fases · 4.5 meses desarrollo + pruebas dentro del estimado)
Indicadores: |  | COMPLETADO |  | EN PROGRESO |  | PENDIENTE | [5 empty] | PRUEBAS
Módulo | Submódulo / Actividad | Sem | Jul 2026 | Ago 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Dic 2026 | Ene 2027 | Feb 2027 | Nov Buffer | Pruebas/UAT | Estado
Semana 0 (29 Jun–3 Jul): analisis + familiarizacion ¦ Inicio desarrollo: 6 Jul ¦ Reuniones con gerente: todos los jueves desde el 17 Jul
FASE 1 — DESARROLLO + DEPLOY EN QA (6 Jul – 14 Nov 2026 ¦ 4.5 meses ¦ ESTIMADO DE DESARROLLO)
Gestión del Proyecto | ↻ Reunion semanal con gerente (todos los jueves desde 17 Jul) — demo avance modulo en curso + reporte estado + acuerdos / decisiones pendientes | ~18 sem (recurrente) | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ | ↻ |  | CONTINUO
Setup | Semana 0 (29 Jun–3 Jul): Analisis + familiarizacion AppSheet/Sheets | 1 | ✓ | [9 empty] | COMPLETADO
| Infraestructura + Core: NestJS, Prisma, Auth, Catalogos SAT, schema | 1 | ✓ | [9 empty] | COMPLETADO
Módulo Operación | Programaciones — Datos + API + Frontend | 3 | ▶ | [9 empty] | EN PROGRESO
| Remisiones — Sanitizacion + API + Frontend | 3 | ▶ | [9 empty] | EN PROGRESO
| Cotizaciones — Datos + API + Frontend + generacion PDF | 4 |  | ● | [8 empty] | PENDIENTE
| Paquetes Cotizaciones — Catalogo de paquetes + API + Frontend [simple] | 1 |  | ● | [8 empty] | PENDIENTE
| Autorizacion Consumos — Datos + API + Frontend | 2 |  | ● | [8 empty] | PENDIENTE
| Listas de Precio + Precios Especiales + Calendario | 3 |  | ● | [8 empty] | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION — Responsable area Operacion + usuarios: revisan flujos, formularios y reportes completos, aprueban antes de avanzar | 0.5 |  | ● | [8 empty] | PENDIENTE
VPS + Deploy | ☁ DigitalOcean Droplet Basic — Ubuntu 22.04 ¦ 2 vCPU / 4GB RAM / 80GB SSD ¦ ~$24 USD/mes ¦ Toronto (~60ms MX) [infraestructura contratada en Jul, en paralelo al desarrollo] | 1 |  | ● | [8 empty] | PENDIENTE
| ⚙ Ambientacion servidor — PostgreSQL + Nginx + SSL (Certbot) + PM2 + firewall DO + backups diarios + subdominio QA (ej. qa.tspine.com) | 1 |  | ● | [8 empty] | PENDIENTE
| 🔧 Repositorio GitHub + GitHub Actions CI/CD — pipeline: push main → build → prisma migrate deploy → pm2 reload en VPS (~3 min por deploy) | 1 |  | ● | [8 empty] | PENDIENTE
| 🚀 Primer Deploy QA — Mod. Operacion completo (Programaciones + Remisiones) con datos reales de AppSheet → primer sistema funcional en servidor | 1 |  | ● | [8 empty] | PENDIENTE
Módulo Almacén | Productos + Productos Compuestos — Datos + API + Frontend | 3 |  | ● | [8 empty] | PENDIENTE
| Biologicos y Consumibles — Catalogo + API + Frontend [simple] | 1 |  | ● | [8 empty] | PENDIENTE
| Existencias + Lotes + Movimientos + Resumen Inventario | 3 |  | ● | ● | [7 empty] | PENDIENTE
| Auditorias + Requisicion + Traslados + Validaciones + Auth. Recepcion | 4 |  |  | ● | [7 empty] | PENDIENTE
| Nombres Especiales + Exportar Productos + Stock | 2 |  |  | ● | [7 empty] | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION — Responsable area Almacen + usuarios: revisan inventario, existencias y flujos de entrada/salida, aprueban | 0.5 |  |  | ● | [7 empty] | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | ~1 d |  |  | ● | [7 empty] | DEPLOY QA
Módulo Compras | Gestion + Pre Compra + x Solicitar — Datos + API + Frontend | 3 |  |  | ● | [7 empty] | PENDIENTE
| CxP + Costos + Dashboard Analisis Consumos + Exportar | 3 |  |  | ● | [7 empty] | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION — Responsable area Compras + usuarios: revisan flujo solicitud → compra → CxP y dashboard de consumos, aprueban | 0.5 |  |  | ● | [7 empty] | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | ~1 d |  |  | ● | [7 empty] | DEPLOY QA
Módulo Tesorería | Control Pagos + Cuentas + CxP + CxC — Datos + API + Frontend | 4 |  |  | ● | [7 empty] | PENDIENTE
| Gastos + MIR + Mov. Caja + Proyectos + Recaudos + Tarjetas | 4 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| Historico Pagos + Historico Ventas | 2 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION — Responsable Tesoreria + Gerente: revisan pagos, conciliaciones, CxP/CxC, gastos y reportes historicos, aprueban | 0.5 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | ~1 d |  |  |  | ● | [6 empty] | DEPLOY QA
Gest. Financiera | Comisiones + Cargar Facturas + CxP/CxC + Recaudos + Reembolsos | 3 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION — Responsable Financiero + Gerente: revisan analisis de comisiones, facturas y recaudos, aprueban | 0.5 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | ~1 d |  |  |  | ● | [6 empty] | DEPLOY QA
Módulo Admin | Accesos + Menu + Config BBDD + Precios + BG + Logos ISO | 3 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| Dashboard Pagos Terceros + Reportes + Terceros | 2 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION — Gerente + Admin: validan accesos, perfiles, permisos por modulo, dashboard y reportes, aprueban configuracion final | 0.5 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | ~1 d |  |  |  | ● | [6 empty] | DEPLOY QA
Gest. Vehicular | Catalogo Vehicular + Control de Viajes | 2 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION — Responsable area: revisa catalogo vehicular y control de viajes, aprueba | 0.5 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | ~1 d |  |  |  | ● | [6 empty] | DEPLOY QA
Módulo Estadística | Analisis de Producto + Comisiones estadisticas | 2 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION — Gerente + Responsable: revisan estadisticas, graficos y reportes de comisiones, aprueban | 0.5 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | ~1 d |  |  |  | ● | [6 empty] | DEPLOY QA
Módulo Catálogos | Catalogos generales del sistema (SAT, tipos, estados) | 2 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION — Admin: valida catalogos del sistema completos y consistentes, aprueba | 0.5 |  |  |  | ● | [6 empty] | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | ~1 d |  |  |  | ● | [6 empty] | DEPLOY QA
Módulo Facturación | Conexión API Enlace Fiscal, prueba timbrado en sandbox (credenciales + CSD disponibles) | 0.5 |  |  |  |  | ● | [5 empty] | PENDIENTE
| Firma digital CSD (.cer + .key) + generación XML CFDI 4.0 con catálogos SAT | 1 |  |  |  |  | ● | [5 empty] | PENDIENTE
| CFDI Ingreso — timbrado + cancelación simple + descarga PDF/XML | 1.5 |  |  |  |  | ● | [5 empty] | PENDIENTE
| CFDI Egreso — Nota de Crédito (devoluciones y descuentos) | 1 |  |  |  |  | ● | [5 empty] | PENDIENTE
| Complemento de Pago — cobros diferidos (el más complejo del estándar) | 1.5 |  |  |  |  | ● | [5 empty] | PENDIENTE
| Cancelaciones con flujo SAT (motivos + aceptación receptor) | 1 |  |  |  |  | ● | [5 empty] | PENDIENTE
| Frontend — emisión, listado de facturas, descarga XML/PDF, estatus SAT | 1.5 |  |  |  |  | ● | [5 empty] | PENDIENTE
| Testing + casos edge + errores API Enlace Fiscal | 1 |  |  |  |  | ● | [5 empty] | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION — Gerente + área financiera revisan flujo completo de facturación | 0.5 |  |  |  |  | ● | [5 empty] | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | ~1 d |  |  |  |  | ● | [5 empty] | DEPLOY QA
Módulo Dashboard (3 usuarios) | Análisis y mapeo: Power Query → tablas del nuevo sistema (3 usuarios, identificar endpoints faltantes) | 1 | [5 empty] | ● |  |  |  |  | PENDIENTE
| Usuario 1 — 4 dashboards (9 tablas, migración lógica desde Power Query local) | 2 | [5 empty] | ● |  |  |  |  | PENDIENTE
| Usuario 2 — 5 dashboards (9 tablas con relaciones cruzadas) | 2 | [5 empty] | ● |  |  |  |  | PENDIENTE
| Usuario 3 — 15-20 dashboards (90 tablas, incluye endpoints/vistas adicionales no contemplados en migración base) | 6 | [5 empty] | ● |  |  |  |  | PENDIENTE
| ✔ Validación con cada usuario — ajustes de métricas, formatos y filtros | 1 | [5 empty] | ● |  |  |  |  | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | 1 | [5 empty] | ● |  |  |  |  | DEPLOY QA
Módulo Migracion Histórica | Análisis completo de las 70 hojas Google Sheets — mapeo hacia tablas del nuevo sistema (qué se unifica con qué, qué campos cambiaron, qué campos son nuevos o desaparecieron) | 2 | [6 empty] | ● |  |  |  | PENDIENTE
| Clasificación: hojas que consolidan en tablas existentes vs hojas que necesitan tabla histórica nueva | 1 | [6 empty] | ● |  |  |  | PENDIENTE
| Scripts de importación grupo 1 — tablas con equivalente directo en nuevo sistema (mismos conceptos, diferente nombre de campo) | 3 | [6 empty] | ● |  |  |  | PENDIENTE
| Sanitización grupo 1 — deduplicación entre versión anterior y versión actual (mismo tercero, misma programación, etc.) | 2 | [6 empty] | ● |  |  |  | PENDIENTE
| Scripts de importación grupo 2 — tablas sin equivalente directo (requieren tabla histórica nueva o campos adicionales) | 3 | [6 empty] | ● |  |  |  | PENDIENTE
| Sanitización grupo 2 — normalización de campos extras, faltantes e inconsistencias entre versiones | 2 | [6 empty] | ● |  |  |  | PENDIENTE
| Validación de consolidación — conteos, integridad referencial, duplicados entre versiones, datos huérfanos | 2 | [6 empty] | ● |  |  |  | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION — Gerente + responsables confirman que el histórico está completo y accesible en el nuevo sistema | 0.5 | [6 empty] | ● |  |  |  | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | 0.5 | [6 empty] | ● |  |  |  | DEPLOY QA
Reportes + Config | Dashboard Ejecutivo + Reportes + Exportacion Excel/PDF | 3 | [7 empty] | ● | ● |  | PENDIENTE
| Configuracion + Perfiles + Permisos por rol | 2 | [7 empty] | ● | ● |  | PENDIENTE
| ✔ VALIDACION FINAL — Gerente: valida dashboard ejecutivo, todos los reportes y configuracion de permisos por rol, APROBACION GO/NO-GO | 0.5 | [7 empty] | ● | ● |  | PENDIENTE
| 🚀 Deploy QA — modulo validado y aprobado sube al servidor via CI/CD pipeline | ~1 d | [7 empty] | ● | ● |  | DEPLOY QA
VPS + Deploy | 📦 Deploy Final QA — carga datos frescos AppSheet + sistema completo con todos los modulos → listo para pruebas UAT con usuarios reales (Oct) | 1 | [7 empty] | ● | ● |  | PENDIENTE
FASE 2 — PRUEBAS FUNCIONALES / QA / UAT (Post Fase 1 ¦ 3-4 semanas ¦ DENTRO DEL ESTIMADO)
Pruebas QA | Carga completa datos frescos de AppSheet en staging | 1 | [9 empty] | ✦ | PRUEBAS
| Validacion tecnica: conteos + FK + integridad referencial | 1 | [9 empty] | ✦ | PRUEBAS
| Pruebas happy path y flujos criticos por modulo (dev) | 2 | [9 empty] | ✦ | PRUEBAS
UAT | Usuarios clave por area prueban en staging (Operacion, Almacen, Compras, Tesoreria) | 2 | [9 empty] | ✦ | PRUEBAS
| Registro + resolucion de incidencias + re-validacion | 1 | [9 empty] | ✦ | PRUEBAS
Go/No-Go | Aprobacion formal — checklist Go/No-Go con gerencia | 0.5 | [9 empty] | ✦ | PRUEBAS
FASE 4 — LIBERACION PRODUCTIVA (fin de semana de corte ¦ DENTRO DEL ESTIMADO)
Fase 4 — Go-Live | Viernes noche: AppSheet → solo lectura ¦ export final + scripts produccion | — | Post Cap. | [9 empty] | PENDIENTE
| Sabado: pruebas completas en PRODUCCION + correccion datos si necesario | — | Post Cap. | [9 empty] | PENDIENTE
| Domingo (colchon): resolucion incidencias del sabado + go-live suave | — | Post Cap. | [9 empty] | PENDIENTE
| Lunes: apertura oficial a todos los usuarios + soporte intensivo + monitoreo | — | Post Cap. | [9 empty] | PENDIENTE
FUERA DEL ESTIMADO — Fases 3 y 5: Capacitacion a usuarios · Soporte post go-live
Fase 3 — Capacitacion | Preparacion de material + sesiones por area en QA | 3.5 sem | Solo si Fase 2 aprobada | [9 empty] | FUERA ESTIMADO
| Feedback + ajustes menores pre go-live | 0.5 sem | Post capacitacion | [9 empty] | FUERA ESTIMADO
Fase 5 — Soporte | Soporte intensivo primera semana + AppSheet en consulta 3 sem | 1-2 sem | Post go-live | [9 empty] | FUERA ESTIMADO
| Atencion incidencias y hotfixes (garantia 30-60 dias) | 30-60d | Post go-live | [9 empty] | FUERA ESTIMADO
| Transicion a mantenimiento regular con SLA definido, Backlog a seguir y mejora continua. | Mes 2+ | Post go-live | [9 empty] | FUERA ESTIMADO
RESUMEN DE TIEMPOS POR FASE — estimados acordados (no suma secuencial)
Fase |  | Semanas | Observacion / Detalle | [9 empty] | Tipo
FASE 1 — Desarrollo + Infraestructura + Deploy continuo QA |  | 18 sem = 4.5 meses (meta) [22 sem = 5.5 meses con buffer] | Inicio: 6 Jul 2026 ¦ Meta: 14 Nov 2026 ¦ Buffer max: 14 Dic 2026 Incluye: infraestructura DigitalOcean (Jul) + deploy continuo por modulo (Ago-Nov) + deploy final QA con datos frescos Buffer condicionado a modulos criticos y financieros: Tesoreria · Almacen · Compras · Gest. Financiera | [9 empty] | DENTRO DEL ESTIMADO
FASE 2 — Pruebas QA / UAT |  | +3–4 sem | Validacion tecnica + happy path por modulo + UAT con usuarios clave por area + decision Go/No-Go | [9 empty] | DENTRO DEL ESTIMADO
FASE 4 — Liberacion productiva (fin de semana de corte) |  | 1 fin de semana (Vie noche → Lun) | Cutover: Vie noche → Sab pruebas en produccion → Dom colchon → Lun apertura oficial El deploy productivo es parte natural del proyecto — no es tiempo extra | [9 empty] | DENTRO DEL ESTIMADO
+ FASE 3 — Capacitacion a usuarios |  | +~3.5 sem | Solo si Fase 2 aprobada (Go/No-Go positivo) ¦ Preparacion material + sesiones por area + practica en QA | [9 empty] | FUERA ESTIMADO
+ FASE 5 — Soporte post go-live |  | +30–60 dias (~6–12 sem) | Garantia: atencion a incidencias y hotfixes ¦ Reporte mensual a gerencia ¦ Transicion a mantenimiento con SLA | [9 empty] | FUERA ESTIMADO
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO |  | ~22–26 sem (5.5–6.5 meses) | Fase 1 (18-22 sem) + Fase 2 QA (3-4 sem) + Fase 3 Capacitacion (~3.5 sem) + Fase 4 Go-Live (1 fin de semana, DENTRO del estimado) + Fase 5 Soporte (30-60 dias garantia) | [9 empty] | ✓ ESTIMADO COMPLETO

## Detalle Actividades
DETALLE DE ACTIVIDADES — por módulo · submódulo · capa
NOTA: La capa de DATOS es la mas critica y variable en tiempo. Incluye: analisis de campos AppSheet, schema, scripts de importacion, analisis manual de duplicados e inconsistencias, sanitizacion/normalizacion, y validacion post-importacion. Estimado por tabla compleja: 8-18 dias laborales.
Módulo | Submódulo | Capa | Actividad / Descripción | Días | Período | Estado
Setup | Infraestructura | Setup | NestJS, Prisma, PostgreSQL, React, Auth, Catalogos SAT, repos |  | Jun-Jul | COMPLETADO
Entidades Core | Terceros + Catálogos | Datos | Schema Prisma 13 tablas + import-terceros.ts + validate-terceros.ts |  | Jun-Jul | COMPLETADO
Módulo Operación | Programaciones | Datos | Schema + import-programaciones.ts + validate-programaciones.ts |  | Jul | COMPLETADO
| Remisiones | Datos | Schema (3 migraciones) + import-remisiones.ts + diagnosticos FK |  | Jul | COMPLETADO
| Programaciones | API | Service + Controller + DTOs (paginacion, filtros, busqueda) | 3 | Jul | EN PROGRESO
|  | Frontend | Listado 4000+ registros paginado + formulario + detalle medico/tecnico | 4 | Jul | EN PROGRESO
| Remisiones | Datos | Sanitizacion: fechas invalidas, FKs rotas, tarifas inconsistentes | 3 | Jul | EN PROGRESO
|  | API | Service + Controller + DTOs (JOINs a programacion para campos virtuales) | 3 | Jul | PENDIENTE
|  | Frontend | Listado + formulario + detalle + campos calculados desde programacion | 4 | Jul | PENDIENTE
| Cotizaciones | Datos | Analisis AppSheet + schema Prisma + script importacion | 3 | Ago | PENDIENTE
|  | Datos | Sanitizacion: formatos precio, fechas, duplicados, referencias rotas | 3 | Ago | PENDIENTE
|  | Datos | Script validacion + correcciones post-importacion | 1 | Ago | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + DTOs + flujo cotizacion | 3 | Ago | PENDIENTE
|  | Frontend | Listado + formulario + generacion PDF de cotizacion | 4 | Ago | PENDIENTE
| Paquetes Cotizaciones | Catálogo | Schema + script importacion + API + Frontend (catalogo de paquetes) | 2 | Ago | PENDIENTE
| Autorizac. Consumos | Datos | Schema + script importacion + sanitizacion + validacion | 2 | Ago | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + flujo de autorizacion por consumo | 2 | Ago | PENDIENTE
|  | Frontend | Listado pendientes por autorizar + formulario de autorizacion | 2 | Ago | PENDIENTE
| Listas de Precio | Datos | Schema + script importacion + sanitizacion + validacion | 2 | Ago | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + DTOs + Precios Especiales por cliente/tercero | 1 | Ago | PENDIENTE
|  | Frontend | Vistas listas de precio + Precios Especiales por tercero/cliente | 2 | Ago | PENDIENTE
| Calendario | Frontend | Vista calendario mes/semana/dia de programaciones + filtros | 2 | Ago | PENDIENTE
| Documentacion | Docs | DIAGRAMA DE FLUJO — Proceso implementado: Programacion → Remision → Cotizacion | 1 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | MANUAL DE USUARIO — Programaciones, Remisiones, Cotizaciones, Precios (con capturas) | 2 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | GUIA RAPIDA — Crear programacion, registrar remision, cotizar (1 pagina) | 0.5 | Post frontend | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ REVISION CON RESPONSABLE AREA OPERACION + USUARIOS — validan modulo completo (datos, flujos, docs) y aprueban formalmente para avanzar al siguiente modulo | 0.5 | Post docs | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | ~1 d | Post validacion | DEPLOY QA
Módulo Almacén | Productos | Datos | Analisis + schema (Productos, Prod. Compuestos) + script importacion | 2 | Ago | PENDIENTE
|  | Datos | Sanitizacion: codigos, unidades, duplicados, categorias faltantes | 3 | Ago | PENDIENTE
|  | Datos | Script validacion + correcciones post-importacion | 1 | Ago | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + DTOs (Productos + Productos Compuestos) | 2 | Ago | PENDIENTE
|  | Frontend | Catalogo productos + Productos Compuestos + Exportar Productos | 3 | Ago | PENDIENTE
| Biológicos y Consumibles | Catálogo | Schema + script importacion + API + Frontend (catalogo consumibles) | 1 | Ago | PENDIENTE
| Existencias y Lotes | Datos | Schema (Existencias, Exist. por Lote, Mov. Inventario, Resumen) + scripts | 3 | Sep | PENDIENTE
|  | Datos | Sanitizacion: cantidades negativas, lotes inconsistentes, referencias rotas | 3 | Sep | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + DTOs (entradas, salidas, lotes, existencias, resumen) | 3 | Sep | PENDIENTE
|  | Frontend | Existencias · Existencias por Lote · Movimientos Inventario · Resumen · Stock | 4 | Sep | PENDIENTE
| Auditorias | Datos | Schema (Auditoria Inventarios + Auditorias en Transito) + scripts + validacion | 2 | Sep | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + DTOs (auditorias + en transito) | 2 | Sep | PENDIENTE
|  | Frontend | Auditoria de Inventarios + Auditorias en Transito | 2 | Sep | PENDIENTE
| Requisicion | Datos | Schema + script importacion + sanitizacion + validacion | 2 | Sep | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + flujo aprobacion de requisicion | 2 | Sep | PENDIENTE
|  | Frontend | Listado + formulario nueva requisicion + vista aprobacion | 2 | Sep | PENDIENTE
| Traslados y Valid. | Datos | Schema (Traslados, Validaciones, Auth. Recepcion Compra, Nombres Especiales) + scripts | 2 | Sep | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + autorizaciones + flujo recepcion por compra | 2 | Sep | PENDIENTE
|  | Frontend | Auth. Traslados · Validaciones por Auth. · Realizadas · Auth. Recepcion Compra | 3 | Sep | PENDIENTE
| Nombres Especiales | Catálogo | Schema + script + API + Frontend (catalogo nombres especiales) | 1 | Sep | PENDIENTE
| Documentacion | Docs | DIAGRAMA DE FLUJO — Proceso: entrada productos → existencias → requisicion → traslados | 1 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | MANUAL DE USUARIO — Almacen: Productos, Inventario, Requisicion, Traslados (con capturas) | 3 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | GUIA RAPIDA — Consultar existencias, registrar entrada/salida, crear requisicion (1 pag) | 0.5 | Post frontend | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ REVISION CON RESPONSABLE AREA ALMACEN + USUARIOS — validan inventario, existencias, requisiciones y traslados completos, aprueban para avanzar | 0.5 | Post docs | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | ~1 d | Post validacion | DEPLOY QA
Módulo Compras | Gestion de Compras | Datos | Analisis + schema (Compras, Sala Pre Compra, x Solicitar) + scripts importacion | 2 | Sep | PENDIENTE
|  | Datos | Sanitizacion: proveedores, importes, fechas, estados inconsistentes | 3 | Sep | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + DTOs + flujos: solicitar → pre compra → compra | 3 | Sep | PENDIENTE
|  | Frontend | Gestion Compras + Sala Pre Compra + Compras Por Solicitar | 3 | Sep | PENDIENTE
| CxP · Costos · Stock | Datos | Schema (CxP, Stock, Costos por Producto) + scripts + sanitizacion | 2 | Sep | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + DTOs (CxP + Costos por Producto + Stock) | 2 | Sep | PENDIENTE
|  | Frontend | Cuentas x Pagar + Costos por Producto + Stock + Exportar Consumos | 2 | Sep | PENDIENTE
| Dashboard Analisis | Frontend | Dashboard de analisis de consumos + reportes graficos por periodo | 2 | Sep | PENDIENTE
| Documentacion | Docs | DIAGRAMA DE FLUJO — Proceso: solicitud → pre compra → compra → CxP | 1 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | MANUAL DE USUARIO — Compras: solicitud, pre compra, compra, CxP (con capturas) | 2 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | GUIA RAPIDA — Como registrar una compra y gestionar CxP (1 pagina) | 0.5 | Post frontend | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ REVISION CON RESPONSABLE AREA COMPRAS + USUARIOS — validan flujo completo solicitud → pre compra → compra → CxP y dashboard, aprueban para avanzar | 0.5 | Post docs | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | ~1 d | Post validacion | DEPLOY QA
Módulo Tesorería | Control de Pagos | Datos | Analisis + schema (Cuentas, Control Pagos, Saldo Cuentas) + scripts | 3 | Oct | PENDIENTE
|  | Datos | Sanitizacion: importes, conceptos, conciliaciones, referencias cruzadas | 3 | Oct | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + DTOs (Control Pagos + Cuentas + CxP + CxC) | 3 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Control de Pagos · Cuentas · CxP · CxC · Saldo por Cuentas | 3 | Oct | PENDIENTE
| Gastos y Caja | Datos | Schema (Gastos, MIR, Mov. Caja, Proyectos, Recaudos, Reembolsos, Tarjetas) + scripts | 3 | Oct | PENDIENTE
|  | Datos | Sanitizacion: categorias gastos, duplicados, movimientos inconsistentes | 2 | Oct | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller (Gastos + MIR + Mov. Caja + Proyectos + Recaudos) | 3 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Gastos · MIR · Movimientos Caja · Proyectos · Recaudos · Reembolsos · Tarjetas | 3 | Oct | PENDIENTE
| Historicos | Datos | Schema (Historico Pagos, Historico Ventas) + scripts + sanitizacion | 2 | Oct | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + DTOs (consultas historicas por periodo) | 1 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Historico de Pagos + Historico de Ventas + filtros por periodo | 2 | Oct | PENDIENTE
| Documentacion | Docs | DIAGRAMA DE FLUJO — Proceso: pago → conciliacion → CxP/CxC → gastos → proyectos | 2 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | MANUAL DE USUARIO — Tesoreria: pagos, cuentas, gastos, MIR, proyectos (con capturas) | 3 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | GUIA RAPIDA — Registrar pago, consultar CxP/CxC, generar reporte (1 pagina) | 0.5 | Post frontend | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ REVISION CON RESPONSABLE TESORERIA + GERENTE — validan pagos, conciliaciones, CxP/CxC, gastos, historicos y reportes completos, aprueban | 0.5 | Post docs | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | ~1 d | Post validacion | DEPLOY QA
Gest. Financiera | Análisis Comisiones | Datos | Schema + script (reutiliza tablas Tesoreria donde aplique) | 2 | Oct | PENDIENTE
|  | API | Endpoints: analisis comisiones + cargar facturas manual + vistas financieras | 2 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Comisiones · Cargar Facturas Manual · CxP/CxC · Recaudos por Conciliar · Reembolsos | 3 | Oct | PENDIENTE
| Documentacion | Docs | DIAGRAMA DE FLUJO — Proceso: comisiones → facturas → CxP/CxC → recaudos | 1 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | MANUAL DE USUARIO — Gestion Financiera: comisiones, facturas, recaudos (con capturas) | 2 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | GUIA RAPIDA — Como registrar facturas y consultar comisiones (1 pagina) | 0.5 | Post frontend | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ REVISION CON RESPONSABLE FINANCIERO + GERENTE — validan comisiones, facturas, CxP/CxC y recaudos completos, aprueban para avanzar | 0.5 | Post docs | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | ~1 d | Post validacion | DEPLOY QA
Módulo Admin | Accesos y Menú | Config | Accesos usuario + Control Menu General + Filtro datos BBDD | 2 | Oct | PENDIENTE
|  | API | CRUD perfiles + permisos por modulo + control acceso datos por sede | 2 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Panel administracion: accesos, perfiles, menu dinamico | 2 | Oct | PENDIENTE
| Config y Precios | Config | Actualizacion de Precios + BG + Logos ISO | 1 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Vistas configuracion de precios + recursos visuales (BG, Logos) | 1 | Oct | PENDIENTE
| Dashboard y Reportes | API | Dashboard Pagos Terceros + Reportes admin + gestion Terceros | 2 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Dashboard admin + reportes ejecutivos + pantalla gestion Terceros | 2 | Oct | PENDIENTE
| Documentacion | Docs | DIAGRAMA DE FLUJO — Proceso: accesos → menu → permisos → dashboard admin | 1 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | MANUAL DE USUARIO — Admin: accesos, precios, dashboard, reportes (con capturas) | 2 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | GUIA RAPIDA — Accesos frecuentes de administracion (1 pagina) | 0.5 | Post frontend | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ REVISION CON GERENTE + ADMIN — validan accesos, perfiles, permisos por modulo, dashboard y configuracion final, aprueban estructura de accesos antes de go-live | 0.5 | Post docs | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | ~1 d | Post validacion | DEPLOY QA
Gest. Vehicular | Catálogo Vehicular | Datos | Schema + script importacion (vehiculos, tipos, estados) | 1 | Oct | PENDIENTE
|  | API | Service + Controller + DTOs | 1 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Catalogo vehicular + CRUD + vista listado | 2 | Oct | PENDIENTE
| Control de Viajes | API | Service + Controller + registro viajes + asignacion vehiculo | 1 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Control de Viajes: registro, seguimiento, historial por vehiculo | 2 | Oct | PENDIENTE
| Documentacion | Docs | DIAGRAMA DE FLUJO — Proceso: catalogo → asignacion → control de viajes | 0.5 | Post frontend | PENDIENTE
|  | Docs | GUIA RAPIDA — Registrar viaje y consultar catalogo vehicular (1 pagina) | 0.5 | Post frontend | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ REVISION CON RESPONSABLE VEHICULAR — valida catalogo de vehiculos y control de viajes completo, aprueba | 0.5 | Post docs | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | ~1 d | Post validacion | DEPLOY QA
Módulo Estadística | Análisis de Producto | API | Endpoints analisis de producto + metricas por categoria y periodo | 2 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Vistas estadisticas de producto + graficos + filtros | 2 | Oct | PENDIENTE
| Comisiones | API | Endpoints comisiones por medico/tecnico/periodo | 1 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Vistas estadisticas de comisiones por actor y periodo | 1 | Oct | PENDIENTE
Módulo Catálogos | Catálogos Generales | Catálogo | Revision y migracion de catalogos SAT y generales del sistema | 2 | Oct | PENDIENTE
|  | Frontend | Vistas de administracion de catalogos editables desde el front | 1 | Oct | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ REVISION CON ADMIN — valida que todos los catalogos del sistema esten completos y consistentes, aprueba | 0.5 | Oct | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | ~1 d | Post validacion | DEPLOY QA
Módulo Facturación | Enlace Fiscal API | Config | Lectura documentación API Enlace Fiscal + prueba de conexión en sandbox + validar credenciales actuales | 3 | Nov | PENDIENTE
| Firma Digital | Config | Implementar firma digital con archivos CSD (.cer + .key + contraseña) — requerido para sellar XML antes de timbrar | 5 | Nov | PENDIENTE
| CFDI Ingreso | API | Generación XML CFDI 4.0 (campos requeridos, catálogos SAT: clave producto, unidad, uso CFDI, régimen fiscal) | 4 | Nov | PENDIENTE
| CFDI Ingreso | API | Timbrado vía Enlace Fiscal + almacenamiento UUID + XML timbrado + generación PDF | 4 | Nov | PENDIENTE
| CFDI Egreso | API | Nota de Crédito — XML Egreso referenciado al CFDI Ingreso original + timbrado | 5 | Nov | PENDIENTE
| Complemento Pago | API | Complemento de Pago 2.0 — para facturas cobradas después de la emisión (PPD → complemento) | 8 | Dic | PENDIENTE
| Cancelaciones | API | Flujo cancelación SAT: motivos válidos, solicitud, aceptación/rechazo receptor, timeout 72h | 5 | Dic | PENDIENTE
| Emisión | Frontend | Formulario de emisión de factura — selección receptor, conceptos, forma/método pago, uso CFDI | 4 | Dic | PENDIENTE
| Listado | Frontend | Listado de CFDIs emitidos — filtros por fecha/estado/receptor + descarga XML y PDF | 3 | Dic | PENDIENTE
| Estatus SAT | Frontend | Consulta estatus SAT (vigente / cancelado) + indicador visual en listado | 2 | Dic | PENDIENTE
| Testing | API | Pruebas end-to-end en sandbox Enlace Fiscal + casos edge (RFC inválido, CSD vencido, timeout PAC) | 5 | Dic | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ REVISION CON GERENTE + ÁREA FINANCIERA — validan flujo completo: emisión, descarga, cancelación, complemento pago | 1 | Dic | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | ~1 d | Post validacion | DEPLOY QA
Módulo Métricas, Dashboard, Indicadores (3 Usuarios) | Análisis | Config | Mapeo Power Query → tablas del sistema. Identificar qué endpoints ya existen y cuáles hay que crear exclusivamente para los dashboards | 15 | Ene | PENDIENTE
| Usuario 1 | API | Endpoints/vistas para las 9 tablas que alimentan sus dashboards (si no existen ya en el sistema) | 2 | Ene | PENDIENTE
| Usuario 1 | Frontend | 4 dashboards personalizados — métricas e indicadores migrados desde Power Query local | 3 | Ene | PENDIENTE
| Usuario 2 | API | Endpoints con JOINs entre las 9 tablas requeridas para sus reportes | 7 | Ene | PENDIENTE
| Usuario 2 | Frontend | 5 dashboards personalizados con relaciones entre tablas y filtros dinámicos | 4 | Feb | PENDIENTE
| Usuario 3 | API | Endpoints, vistas y agregaciones para ~90 tablas — esta capa sola puede requerir APIs no contempladas en la migración base | 7 | Feb | PENDIENTE
| Usuario 3 | Frontend | 15-20 dashboards con relaciones complejas entre tablas, métricas personalizadas y filtros avanzados | 15 | Feb | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ Revisión individual con cada usuario — ajustes de métricas, formato, filtros y aprobación formal | 1 | Feb | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | 1 | Feb | DEPLOY QA
Migración Histórica | Análisis | Config | Inventario completo de las 70 hojas — nombre, propósito, volumen de registros, campos disponibles | 3 | Feb | PENDIENTE
| Análisis | Config | Mapeo hoja por hoja hacia tablas del nuevo sistema — columna por columna: campo renombrado / campo nuevo / campo eliminado / sin equivalente | 7 | Mar | PENDIENTE
| Análisis | Config | Decisión por hoja: consolidar en tabla existente / crear tabla histórica nueva / descartar (datos irrelevantes) | 2 | Mar | PENDIENTE
| Grupo 1 | Datos | Scripts de importación para hojas con equivalente directo en nuevo sistema (mapeo de campos + transformaciones) | 10 | Mar | PENDIENTE
| Grupo 1 | Datos | Sanitización: deduplicación entre versión anterior y versión actual (mismo registro en ambas versiones), normalización de valores | 8 | Mar | PENDIENTE
| Grupo 2 | Datos | Scripts de importación para hojas sin equivalente directo - crear tablas históricas con campo fuente para identificar versión de origen | 10 | Abr | PENDIENTE
| Grupo 2 | Datos | Sanitización grupo 2 - campos extras en versión anterior que no existen en nueva (decidir si se agregan como columnas opcionales o se descartan) | 6 | Abr | PENDIENTE
| Validación | Datos | Scripts de validación — conteos por tabla, integridad referencial entre versiones, registros huérfanos, duplicados cruzados | 5 | Abr | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ REVISION CON GERENTE + RESPONSABLES - confirman que el histórico está completo, accesible y los datos críticos están presentes | 1 | Abr | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | 1 | Abr | DEPLOY QA
Reportes + Config | Dashboard Ejecutivo | API | Endpoints KPIs, metricas globales, reportes por periodo y modulo | 3 | May | PENDIENTE
|  | Frontend | Dashboard ejecutivo + reportes + exportacion Excel/PDF | 5 | May | PENDIENTE
| Configuracion | Config | CRUD perfiles, permisos por rol, catalogos editables desde front | 2 | May | PENDIENTE
|  | Frontend | Panel configuracion + permisos por modulo + asignacion roles | 2 | May | PENDIENTE
| Validación | Validación | ✔ VALIDACION FINAL — GERENTE: valida dashboard ejecutivo, todos los reportes y configuracion de perfiles/roles. APROBACION GO/NO-GO para pasar a QA | 0.5 | May | VALIDAR
| Deploy QA | Deploy | 🚀 Deploy en servidor QA via CI/CD pipeline — modulo validado y aprobado disponible en ambiente QA | ~1 d | Post validacion | DEPLOY QA
VPS + Deploy | Infraestructura | Deploy | DigitalOcean Droplet Basic — Ubuntu 22.04 ¦ 2 vCPU / 4GB RAM / 80GB SSD ¦ ~$24 USD/mes ¦ Toronto (~60ms MX) ¦ en paralelo al desarrollo — sin esperar modulos terminados | 1 | Jul | EN PROGRESO
| Ambientacion VPS | Deploy | PostgreSQL 15 + Nginx reverse-proxy + SSL/TLS (Certbot + Let's Encrypt) + PM2 process manager + Firewall DigitalOcean (puertos 80/443/22) + backups automaticos diarios + subdominio QA (ej. qa.tspine.com) | 1 | Jul | PENDIENTE
| GitHub + CI/CD | Config | Repositorio GitHub: ramas main (produccion) y develop (QA) ¦ GitHub Actions workflow: push a main → build NestJS → prisma migrate deploy → pm2 reload en VPS ¦ Secrets: SSH key, DB_URL, JWT_SECRET ¦ Deploy automatico en ~3 min | 1 | Jul | PENDIENTE
| Primer Deploy QA | Deploy | 🚀 Primera prueba end-to-end en servidor real — Mod. Operacion (Programaciones + Remisiones) con datos reales de AppSheet ¦ Valida: pipeline CI/CD funcional + DB en servidor + SSL activo + APIs accesibles desde frontend | 1 | Jul | PENDIENTE
| Deploy Continuo | Deploy | Cada modulo validado se despliega automaticamente a QA via CI/CD — el gerente puede revisar avances reales en el servidor desde agosto. El pipeline ya esta configurado: solo se hace merge a main y el deploy ocurre solo | — | Ago–May | PENDIENTE
| Deploy Final QA | Deploy | 📦 Carga de datos frescos de AppSheet al servidor QA + validacion de integridad completa + sistema con todos los modulos listo para pruebas UAT con usuarios reales | 2 | May | PENDIENTE
Doc Final | Catálogo Perfiles | Docs | CATALOGO DE PERFILES Y PERMISOS — que puede hacer cada rol en cada modulo (para que gerente defina accesos antes del go-live) | 2 | Post dev | PENDIENTE
| Registro Cambios | Docs | REGISTRO DE CAMBIOS VS APPSHEET — que mejoro, que cambio, que se mantiene igual (modulo x modulo, para capacitacion) | 2 | Post dev | PENDIENTE
FASE 2 — PRUEBAS FUNCIONALES / QA / UAT [DENTRO DEL ESTIMADO — Post desarrollo]
Staging | Setup | Deploy | Carga completa con export fresco de AppSheet en staging | 5d | Post Fase 1 | PRUEBAS
| Validacion | Pruebas | Validacion tecnica: conteos, FK, integridad referencial por tabla | 5d | Post Fase 1 | PRUEBAS
Pruebas QA | Happy Path | Pruebas | Happy path y flujos criticos por modulo (dev + responsable area) | 10d | Post Fase 1 | PRUEBAS
UAT | Seleccion | UAT | Seleccion 1-2 usuarios clave por area + acceso a staging | 2d | Post Fase 1 | PRUEBAS
| Sesiones | UAT | UAT: Operacion, Almacen, Compras, Tesoreria, Financiero, Admin | 10d | Post Fase 1 | PRUEBAS
| Incidencias | UAT | Registro incidencias + resolucion criticas + re-validacion | 5d | Post UAT | PRUEBAS
Go/No-Go | Decision | Gerencial | Checklist completo con gerencia — decision formal GO o POSTPONE | 1d | Post UAT | PRUEBAS
FASE 4 — LIBERACION PRODUCTIVA (fin de semana de corte · DENTRO DEL ESTIMADO)
Go-Live (fin de semana) | Viernes noche | Deploy | AppSheet → solo lectura. Comunicacion a usuarios. Export final Google Sheets. Run scripts produccion. Validacion tecnica inicial. | Vie noche | Post Cap. | GO-LIVE
| Sábado | Deploy | Pruebas completas happy path en PRODUCCION. Si problemas de datos: correccion + re-ejecucion scripts. Equipo disponible todo el dia. | Sabado | Post Cap. | GO-LIVE
| Domingo | Deploy | Colchon: resolucion incidencias del sabado. Si todo OK: go-live suave con usuarios de prueba. | Domingo | Post Cap. | GO-LIVE
| Lunes | Deploy | Apertura oficial del sistema a TODOS los usuarios. Soporte intensivo durante el dia. Monitoreo activo. | Lunes | Post Cap. | GO-LIVE
FUERA DEL ESTIMADO — Capacitacion a usuarios · Soporte post go-live
Capacitacion | Preparacion | Capacitación | Preparacion material de capacitacion por area/modulo | 5d | Post UAT | FUERA ESTIMADO
| Sesiones | Capacitación | Sesiones capacitacion por area en QA (Operacion) | 2d | Post UAT | FUERA ESTIMADO
| Sesiones | Capacitación | Sesiones capacitacion (Almacen, Compras, Tesoreria, Admin) | 3d | Post UAT | FUERA ESTIMADO
| Practica | Capacitación | Practica libre usuarios en QA + feedback + ajustes menores | 5d | Post UAT | FUERA ESTIMADO
Post Go-Live | Soporte 1a Sem | Soporte | Soporte intensivo primera semana + AppSheet en consulta 3 semanas | 1 sem | Post go-live | FUERA ESTIMADO
| Incidencias | Soporte | Atencion a incidencias y hotfixes (garantia 30-60 dias) | 60d | Post go-live | FUERA ESTIMADO
| Monitoreo | Monitor | Reporte mensual de estabilidad a gerencia | Mens. | Mes 2+ | FUERA ESTIMADO
| Mantenimiento | Soporte | Transicion a mantenimiento regular con SLA definido con backlog y mejora continua. | — | Mes 2+ | FUERA ESTIMADO
RESUMEN DE TIEMPOS POR FASE — estimados acordados (no suma secuencial de actividades)
Fase |  | Descripcion / Alcance |  | Dias | ≈ Semanas | Tipo
FASE 1 — Desarrollo + Infraestructura + Migracón Histórico + Dahboard, Métricas personalizadas + Deploy continuo QA |  | Incluye: infra DigitalOcean (Jul) + deploy continuo por modulo (Ago-Nov) + deploy final QA con datos frescos Buffer condicionado a modulos criticos y financieros: Tesoreria · Almacen · Compras · Gest. Financiera Capas solapadas entre modulos → tiempo calendario = 90 d (meta) / 110 d (con buffer) |  | 90 d (meta) [110 d con buffer] | 18 sem (meta) [22 sem buffer] | DENTRO DEL ESTIMADO
Documentacion por modulo |  | Diagramas + Manuales + Guias rapidas — post-frontend, incluidas dentro del estimado por modulo |  | ~33 d (~6.5 sem) | ~6.5 sem | PENDIENTE
FASE 2 — Pruebas QA / UAT |  | Validacion tecnica + happy path por modulo + UAT por area + decision Go/No-Go |  | +~38 d (~7.5 sem) | +3–4 sem | DENTRO DEL ESTIMADO
FASE 4 — Liberacion productiva (fin de semana de corte) |  | Deploy productivo: parte natural del proyecto, no tiempo extra Vie noche → Sab pruebas en produccion → Dom colchon → Lun apertura oficial |  | ~4 d (1 fin de sem) | 1 fin de sem | DENTRO DEL ESTIMADO
+ FASE 3 — Capacitacion a usuarios |  | Solo si Fase 2 aprobada ¦ Preparacion material + sesiones por area + practica en QA |  | +~15 d (~3 sem) | +~3.5 sem | FUERA ESTIMADO
+ FASE 5 — Soporte post go-live |  | Garantia: hotfixes, incidencias, reporte mensual a gerencia, transicion a mantenimiento SLA |  | +30–60 d (~6–12 sem) | +6–12 sem | FUERA ESTIMADO
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO |  | Fase 1 (90-110 d) + QA (38 d) + Capacitacion (15 d) + Go-Live (4 d, DENTRO del estimado) + Soporte (30-60 d garantia) → Inicio: 6 Jul 2026 ¦ Meta desarrollo: 14 Nov 2026 ¦ Buffer max: 14 Dic 2026 |  | ~147–167 d (estimado total) | ~29–33 sem (~7–8 meses) | ✓ PLAN COMPLETO

## Plan de Pruebas
PLAN DE PRUEBAS — FASE 2: QA / STAGING / UAT [DENTRO DEL ESTIMADO]
Estas pruebas se ejecutan DESPUES de que la aplicacion esta desarrollada y deployada en QA. Su objetivo es validar funcionalidad, procesos de negocio y happy paths antes de capacitar. La capacitacion a usuarios solo se da si estas pruebas resultan aprobadas (Go/No-Go).
Etapa | Tipo | Actividad / Criterio | Responsable | Estado
1 — Validacion tecnica continua (durante todo el desarrollo) | Tecnica | Scripts de validacion despues de cada importacion por tabla | Dev | PENDIENTE
| Tecnica | Verificar conteos de registros vs Google Sheets tabla por tabla | Dev | PENDIENTE
| Tecnica | Verificar integridad referencial (FK, registros huerfanos) | Dev | PENDIENTE
| Tecnica | Re-correr scripts periodicamente con exports frescos de AppSheet | Dev | PENDIENTE
2 — Setup Staging (~1 semana antes de pruebas formales) | Deploy | Configurar entorno staging identico al VPS de produccion | Dev | PENDIENTE
| Deploy | Desplegar release candidate en staging | Dev | PENDIENTE
| Deploy | Exportar Google Sheets y correr todos los scripts en staging | Dev | PENDIENTE
| Deploy | Validacion tecnica completa en staging: conteos + FK + flujos | Dev | PENDIENTE
| Deploy | Corregir incidencias tecnicas antes de pruebas formales | Dev | PENDIENTE
3 — Pruebas funcionales y de negocio (happy path por modulo) | Pruebas | Happy path: Modulo Operacion — Programaciones, Remisiones, Cotizaciones | Dev | PENDIENTE
| Pruebas | Happy path: Modulo Almacen — Productos, Inventario, Auditorias, Compras | Dev | PENDIENTE
| Pruebas | Happy path: Modulo Tesoreria — Pagos, CxP, CxC, Gastos, MIR, Proyectos | Dev | PENDIENTE
| Pruebas | Happy path: Admin, Vehicular, Estadistica, CFDI, Reportes | Dev | PENDIENTE
| Pruebas | Pruebas de proceso de negocio completo (flujo fin a fin entre modulos) | Dev | PENDIENTE
| Pruebas | Registro de hallazgos + resolucion antes de UAT | Dev | PENDIENTE
4 — UAT con usuarios clave (~1.5 semanas) | UAT | Seleccionar 1-2 usuarios clave por area con conocimiento del proceso | Dev + Gerencia | PENDIENTE
| UAT | Proveer acceso a staging a los usuarios seleccionados | Dev | PENDIENTE
| UAT | UAT — Modulo Operacion (Programaciones, Remisiones, Cotizaciones, Precios) | Dev + Usuarios | PENDIENTE
| UAT | UAT — Modulo Almacen (Productos, Inventario, Auditorias, Requisicion) | Dev + Usuarios | PENDIENTE
| UAT | UAT — Modulo Compras (Gestion, CxP, Dashboard) | Dev + Usuarios | PENDIENTE
| UAT | UAT — Modulo Tesoreria y Gestion Financiera | Dev + Usuarios | PENDIENTE
| UAT | UAT — Administracion, CFDI, Reportes, Vehicular | Dev + Usuarios | PENDIENTE
| UAT | Registro de incidencias criticas vs menores por area | Dev + Usuarios | PENDIENTE
| UAT | Dev resuelve incidencias criticas + re-validacion | Dev | PENDIENTE
| UAT | Usuarios confirman resolucion — firma de aprobacion por area | Dev + Usuarios | PENDIENTE
5 — Decision Go/No-Go (antes de capacitacion) | Gerencial | Revision de checklist completo con gerencia y responsables de area | Dev + Gerencia | PENDIENTE
| Gerencial | Checklist: todos los modulos probados y aprobados por UAT | Dev + Gerencia | PENDIENTE
| Gerencial | Checklist: incidencias criticas resueltas y confirmadas | Dev + Gerencia | PENDIENTE
| Gerencial | Checklist: VPS produccion configurado y probado | Dev | PENDIENTE
| Gerencial | Decision formal: GO → inicia capacitacion ¦ NO-GO → correccion y nueva fecha | Dev + Gerencia | PENDIENTE
FASE 4 — LIBERACION PRODUCTIVA (fin de semana de corte · DENTRO DEL ESTIMADO)
| Deploy | AppSheet → solo lectura + comunicacion oficial a todos los usuarios | Dev + Gerencia | GO-LIVE
| Deploy | Export final Google Sheets + run scripts produccion + validacion tecnica inicial | Dev | GO-LIVE
| Deploy | Sabado: pruebas completas happy path en PRODUCCION + correccion datos si necesario | Dev + Usuarios + Gerencia | GO-LIVE
| Deploy | Domingo (colchon): resolucion incidencias + go-live suave si todo OK | Dev | GO-LIVE
| Deploy | Lunes: apertura oficial TODOS los usuarios + soporte intensivo + monitoreo activo | Dev + Gerencia | GO-LIVE
FUERA DEL ESTIMADO — Capacitacion a usuarios · Soporte post go-live
| Capacitacion | Preparar material de capacitacion por area/modulo (guias, videos) | Dev | FUERA ESTIMADO
| Capacitacion | Sesiones de capacitacion por area en ambiente QA/staging | Dev + Usuarios | FUERA ESTIMADO
| Capacitacion | Practica libre usuarios en QA + recoleccion de feedback | Dev + Usuarios | FUERA ESTIMADO
| Capacitacion | Ajustes menores post-capacitacion antes del go-live formal | Dev | FUERA ESTIMADO
| Soporte | Soporte intensivo primera semana post go-live | Dev | FUERA ESTIMADO
| Soporte | AppSheet en consulta (solo lectura) por 3 semanas | Dev | FUERA ESTIMADO
| Soporte | Atencion a incidencias y hotfixes (garantia 30-60 dias) | Dev | FUERA ESTIMADO
| Monitor | Reporte mensual de estabilidad a gerencia | Dev | FUERA ESTIMADO
| Soporte | Transicion a mantenimiento regular con SLA definido, backlog y mejora continua | Dev | FUERA ESTIMADO